## Mapa Obras (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A DEZEMBRO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM MOLHADA DE VIAS VICINAIS (DANOS DA CHUVAS) (01). |  |  |  |  | 20.442.011/1000-39 | MARIA HELENA DE ARAÚJO CASTRO BARROS - ME |  | 15/03/2017 | 8 DIAS | 5835 | 20/03/2017 |  |  | 449051 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | CONCLUIDA
DISPENSA | ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (02) |  |  |  |  | 08.668.209/0001-30 | SAULO DE MELO BUARQUE - ME |  | 03/02/2017 |  | 7920 |  |  |  | 339039 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | CONCLUIDA
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA (03) |  |  |  |  | 09.329.366/0001-83 | JOÃO L DA SILVA ELETRIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES ERELI ME |  | 10/02/2017 | 8 DIAS | 6000 | 18/02/2017 |  |  | 339039 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | CONCLUIDA
| AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( 11) |  |  |  |  | 24.978.337/0001-36 | A B MOVEIS E ELETRO EIRELLI ME |  | 07/04/2017 |  | 6000 | 07/04/2017 |  |  | 449052 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | CONCLUIDA
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( 12) |  |  |  |  | 03.770.908/0001-72 | METALURGICA R. R. LTDA |  | 06/04/2017 |  | 6000 | 06/04/2017 |  |  | 449052 | 152104.82 | 152104.82 | 152104.82 | 152104.82 | CONCLUIDA
DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GEOREFERENCIAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO (04) |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA-EPP |  | 10/02/2017 | 7 DIAS | 14830 | 24/02/2017 |  |  | 339039 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | CONCLUIDA
DISPENSA | E REPAROS E INSTALAÇÕES NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (05) |  |  |  |  | 09.329.366/0001-83 | JOÃO L DA SILVA ELETRIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES ERELI-ME |  | 10/01/2017 | 30 DIAS | 8.000,00 | 10/02/2017 |  |  | 449051 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | CONCLUIDO
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(06) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES-ME |  |  |  | 104.263,66 |  |  |  | 339039 | 104263.66 | 104263.66 | 104263.66 | 104263.66 | ANDAMENTO
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS ( 07) |  |  |  |  | 20.916.073/0001-35 | D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS-ME |  |  |  | 80.638,66 |  |  |  | 339030 | 80638.66 | 80638.66 | 80638.66 | 80638.66 | ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS MATA DO CAJUEIRO DE JAGATÁ.( 08) |  |  |  |  | 04.966.896/0001-09 | F A LUSTROSA ENGENHARIA LTDA EPP |  | 07/04/2017 | 27 DIAS | 10000 | 04/05/2017 |  |  | 339039 | 10000 | 10000 | 10000 | 5835 | CONCLUIDA
DISPENSA | REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS NOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO (09) |  |  |  |  | 26.580.002/0001-90 | ANTONIO BUARQUE SAMPAIO NETO |  | 07/04/2017 |  | 6300 | 10/05/2017 |  |  | 339039 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | CONCLUIDA
DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO (10) |  |  |  |  | 26.928.103/0001-00 | H J DA SILVA REFRIGERAÇÃO-ME |  | 07/06/2017 |  | 5.502,16 | 22/06/2017 |  |  | 339039 | 5502.16 | 5502.16 | 5502.16 | 5502.16 | CONCLUIDA
| AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( 11) |  |  |  |  | 24.978.337/0001-36 | A B MOVEIS E ELETRO EIRELLI ME |  | 07/04/2017 |  | 7.888,00 | 07/04/2017 |  |  | 449052 | 78880 | 78880 | 78880 | 78880 | CONCLUIDA
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( 12) |  |  |  |  | 03.770.908/0001-72 | METALURGICA R. R. LTDA |  | 06/04/2017 |  | 152.104,82 | 06/04/2017 |  |  | 449052 | 152104.82 | 152104.82 | 152104.82 | 152104.82 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JOÃO FRANCISCO DE MELO, TENTUGAL, VARZEA DO UNA E ABREU DO UMA(13) |  |  |  |  | 22.054.378/0001-00 | RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA-EPP |  | 29/03/2017 |  | 14.900,00 | 12/04/2017 |  |  | 339039 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | CONCLUIDA
DISPENSA | LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE TRATOR ESTEIRA, PARA ABERTURA DE NOVAS VIAS VISCINAIS (14) |  |  |  |  | 13.870.663/0001-09 | WAGNER ARANTE DA SILVA ME |  | 05/05/2017 |  | 7.900,00 | 01/06/2017 |  |  | 339039 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | CONCLUIDA
DISPENSA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR NO DISTRITO DE ABREU DO UNA (15) |  |  |  |  | 05.483.954/0001-16 | DANIEL ELETRIFICAÇÕES LTDA |  | 29/05/2017 |  | 6.065,00 | 13/06/2017 |  |  | 339039 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | CONCLUIDA
DISPENSA 002/2017 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO ( 16) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |  | 03/01/2017 |  | 732613,89 |  |  |  | 339039 | 555778.46 | 555778.46 | 555778.46 | 555778.46 | CONCLUIDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS ( 17) |  |  |  |  | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAIS LTDA-ME |  | 30/05/2017 |  | 15.000,00 | 14/06/2017 |  |  | 449051 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | CONCLUIDA
DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS (18) |  |  |  |  | 11.390.432/0001-72 | PEDREIRA HERVAL LTDA |  | 27/04/2017 |  | 4.670,50 | 27/04/2017 |  |  | 449051 | 4670.5 | 4670.5 | 4670.5 | 4670.5 | CONCLUIDA
| SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (19) |  |  |  |  | 28.288.533/0001-30 | G A DE MELO ARTEFATOS EIRELI-ME |  |  |  | 76329,44 |  |  |  | 449051 | 59629.26 | 59629.26 | 59629.26 | 59629.26 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/20107 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS FEM-2014 (20) |  |  |  |  | 20.687.159/0001-33 | L&C INCORPORADORA LTDA ME | [7 empty] | 449051 | 528631.47 | 528631.47 | 528631.47 | 528631.47 | CONCLUIDA
DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE (21) |  |  |  |  | 19.275.475/0001-19 | PERNAMBUCO LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | 449051 | 14899 | 14899 | 14899 | 14899 | CONCLUIDA
DISPENSA | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE SISTERNA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE MELO (22) |  |  |  |  | 19.275.475/0001-19 | PERNAMBUCO LOGISTICA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | 449051 | 13217.7 | 13217.7 | 13217.7 | 13217.7 | CONCLUIDA
DISPENSA | SERVIÇOS DE REPARO EM ESTRADAS DE ACESSO DA VÁRZEA DO UMA E MANGUINHOS ATÉ A PE 60 (23) |  |  |  |  | 18.870.567/0001-84 | JOSÉ E MAYSLA CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 449051 | 14989 | 14989 | 14989 | 14989 | CONCLUIDA
DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 200 PLACAS DE CONCRETO 1,00 X ,50 PARA USO NA REPOSIÇÃO NO CALÇADÃO DA ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO (24) |  |  |  |  | 28.288.533/0001-30 | G A DE MELO ARTEFATOS EIRELI-ME | [7 empty] | 449051 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | CONCLUIDA
[15 empty] | TOTAL | 1953939.51 | 1953939.51 | 1953939.51 | 1949774.51

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).