## MAPAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) 2020
PERÍODO REFERENCIAL: (2) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA PARA O MUNICIPIO ( 01) |  |  |  |  | 13.870.663/0001-09 | WAGNER ARANTE SILVA-ME | [7 empty] | 339030 | 248918.55 | 248918.55 | 248918.55 | 248918.55 | CONCLUÍDA
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO(02) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | [7 empty] | 339039 | 829076.03 | 829076.03 | 829076.03 | 829076.03 | ANDAMENTO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO( 03) |  |  |  |  | 23.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 339030 | 77686.2 | 77686.2 | 77686.2 | 77686.2 | ANDAMENTO
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS CONVENIOS.(04) |  |  |  |  | 27.395.211 0001-27 | B& F SERVIÇOS E ENHENHARIA LTDA | [7 empty] | 339039 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | CONCLUÍDO
| REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA DA VARZEA (5) |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA, COMERCIO E REFRESENTAÇÕES LTDA. | [7 empty] | 449051 | 489709.58 | 489709.58 | 489709.58 | 489709.58 | CONCLUÍDO
| REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA DA VARZEA (6) |  |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA, COMERCIO E REFRESENTAÇÕES LTDA. | [6 empty] | 153.644,31 | 449051 | 223644.31 | 223644.31 | 223644.31 | 223644.31 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE, NO PATIO DE EVENTOS EM SÃO JOSÉDA COROA GRANDE(7) |  |  |  |  | 27.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 339039 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE PARA ESGOTAMENTOE TRANSPORTE DE DEJETOS (8) |  |  |  |  | 08.668.209 0001-30 | SAULO DE M. BUARQUE-ME | [7 empty] | 339039 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENHENARIA PARA A ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO(9) |  |  |  |  | 28.018.256 0001-45 | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SEVIÇOS LTDA | [7 empty] | 339039 | 114596.88 | 114596.88 | 114596.88 | 114596.88 | ANDAMENTO
| SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS (10) |  |  |  |  | 22.975.193/0001-39 | D A R SANTOS TOPOGRAFIA | [7 empty] | 339039 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | CONCLÚIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS E SERVIÇOS DE SAUDE ( 12) |  |  |  |  | 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL | [7 empty] | 339030 | 2789.6 | 2789.6 | 2789.6 | 2789.6 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CALÇADA COM ACESSIBIIDADE NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE MELO( 13) |  |  |  |  | 27.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 339039 | 28990 | 28990 | 28990 | 28990 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉA COROA GRANDE 14) |  |  |  |  | 36.598.343/0001-47 | T C DA SILVA CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 449051 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | CONCLUIDO
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(15) |  |  |  |  | 19.237.398/0001-62 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | [7 empty] | 339030 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO TENTUGAL ( 16) |  |  |  |  | 27.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 339030 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS (17) |  |  |  |  | 27.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 449051 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DA VARZEA E ABREU COM LIMPEZA DE TRÊS POÇOS, TROCA DE PARTE E INSTALAÇÃO ( 18) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | [7 empty] | 339030 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | CONCLUIDO
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS(19) |  |  |  |  | 20.442.011/0001-39 | MARIA HELENA DE ARAUJO CASTRO BARROS-ME | [7 empty] | 339030 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | CONCLUIDO
| REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSTANTINO GOMES, FOGO OLIMPIO, CANTEIRO CENTRA E AVENIDA JOÃO FRANCISCO (20) |  |  |  |  | 36.598.343/0001-47 | T C DA SILVA CONSTRUÇÕES | [7 empty] | 339030 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO( 21) |  |  |  |  | 19.993.011/0001-48 | TERPAV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | [7 empty] | 449051 | 105502.33 | 105502.33 | 105502.33 | 105502.33 | CONCLUIDO
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE ( 22) |  |  |  |  | 33.091.015/0001-61 | T C DA SILVA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | [7 empty] | 449051 | 27613.98 | 27613.98 | 27613.98 | 27613.98 | CONCLUIDO
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNCIIPIO( 23) |  |  |  |  | 16.750.300/0001-28 | FR PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI | [7 empty] | 449051 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | CONCLUIDO
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(24) |  |  |  |  | 33.091.015/0001-61 | T C DA SILVA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | [7 empty] | 449051 | 19058.86 | 19058.86 | 19058.86 | 19058.86 | CONCLUIDO
| REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE DUAS PONTES ( 25) |  |  |  |  | 36.598.343/0001-47 | TC DA SILVA CONSTRUÇÕS DE EDIFÍCIOS EIRELI | [7 empty] | 449051 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | CONCLUIDO
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DO CONSELHO TIUTELAR ( 26) |  |  |  |  | 03.496.009/0001-23 | J R CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA EPP | [7 empty] | 449051 | 67029.04 | 67029.04 | 67029.04 | 67029.04 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE ( 27) |  |  |  |  | 28.288.533/0001-30 | G A DE MELO ARTEFATO EIRELI-ME | [7 empty] | 449051 | 7823.59 | 7823.59 | 7823.59 | 7823.59 | CONCLUIDO
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE( 28) |  |  |  |  | 30.203.496/0001-99 | J. B. G. DA SILVA | [7 empty] | 449051 | 925926 | 925926 | 925926 | 925926 | ANDAMENTO
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE( 29) |  |  |  |  | 21.728.871/0001-04 | FELIPE INÁCIO DA SILCA COMERCIO ME | [7 empty] | 449051 | 71143 | 71143 | 71143 | 71143 | ANDAMENTO
| REFERENTE A RESPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DA LAMA NO LOTEAMENTO COSTA DO SOL (30) |  |  |  |  | 12.220.659/0001-32 | JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES & CIA LTDA | [7 empty] | 449051 | 30068.42 | 30068.42 | 30068.42 | 30068.42 | CONCLUIDO
| REFERENTE A REFORMA EMERGENCIAL DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DA VÁRZEA DO UMA ( 31) |  |  |  |  | 12.220.659/0001-32 | JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES & CIA LTDA | [7 empty] | 449151 | 15319.86 | 15319.86 | 15319.86 | 15319.86 | CONCLUIDO
| REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO FRANCISCO E OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS ( 32) |  |  |  |  | 12.220.659/0001-32 | JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES & CIA LTDA | [7 empty] | 449051 | 26321.05 | 26321.05 | 26321.05 | 26321.05 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E PATIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA DO CAMPO ( 33) |  |  |  |  | 12.220.659/0001-32 | JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES & CIA LTDA | [7 empty] | 449051 | 156111.11 | 156111.11 | 156111.11 | 156111.11 | CONCLUIDO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SITIO CUNHA, CONFOME PROJETO BÁSICO(34) |  |  |  |  | 36.598.343/0001-47 | T C DA SILVA CONTRUÇÕES | [7 empty] | 339039 | 96575.7 | 96575.7 | 96575.7 | 96575.7 | CONCLUÍDA
| REFERENTE AS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO(35) |  |  |  |  | 36.598.343/0001-47 | T C DA SILVA CONTRUÇÕES | [7 empty] | 449051 | 66115.02 | 66115.02 | 66115.02 | 66115.02 | ANDAMENTO
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE BOMBA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DITRITO DE ABREU DO UMA(36) |  |  |  |  | 33.091.015/0001-61 | T C DA SILVA CONTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | [7 empty] | 339039 | 16053.5 | 16053.5 | 16053.5 | 16053.5 | CONCLUÍDA
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE POÇOS ARTESIANOSW LOCALIZADOS NA ACADEMIA DAS CIDADES, SEDE DA PREFEITURA E PRAÇAS ( 37) |  |  |  |  | 33.091.015/0001-61 | T C DA SILVA CONTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | [7 empty] | 339039 | 7001.08 | 7001.08 | 7001.08 | 7001.08 | CONCLUÍDA
| REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETICA, COM TROCAS DE LAMPADAS E SUBSTITUÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ( 38) |  |  |  |  | 23.783.258/0001-07 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | [7 empty] | 339039 | 189274.18 | 189274.18 | 189274.18 | 189274.18 | CONCLUÍDA
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E EXPANÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS DISTRITOS DE VÁRZEA E ABREU DO UMA ( 39) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | [7 empty] | 339039 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | CONCLUÍDA
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS ENGENHOS ARASSU, BOA VISTA, PAU AMARELO, GINDAÍ, CAMPINAS, TENTUGAL E SERRA DAGUA (40) |  |  |  |  | 13.347.399/0001-23 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | [7 empty] | 339039 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | CONCLUÍDA
[15 empty] | TOTAL | 4041457.87 | 4041457.87 | 4041457.87 | 4041457.87

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
229077.17 | 3 | 687231.51 | 458154.34 | 1145385.85
25866.09 | 3 | 77598.27 | 51732.18 | 129330.45
687231.51 | 687231.51 | 1145385.85 | 1145385.85
77598.27 | 77598.27 | 129330.45 | 129330.45
22548.53 | 22548.53 | 22548.53 | 22548.53
1500 | 1500 | 1500 | 1500
788878.31 |  | 1298764.83
788878.31

## Plan2
367361.55 | 1135011.52 | 767.649,97 | 1135011.52
103435.14 | 73400 | 8200 | 8200
16400 | 184854.05 | 52076.71 | 52076.71
2398 | 153313.5 | 87100.5 | 87100.5
54000.26 | 221982.21 | 98658.76 | 98658.76
12980 | 7000 | 7000 | 7000
31360 | 166320.3 | 166320.3 | 166320.3
3500 | 1394.8 | 1394.8 | 1394.8
6000 |  |  | 1555762.59
2500
14000
1371
7823.59
9856.3
6980
8000
7000
24686.8
10000
38863.06
728515.7

## Plan3
697558.95 | 697558.95 | 930078 | 930078
155372.4 | 155372.4 | 207163.2 | 207163.2
14250 | 14250 | 14250 | 14250
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 109396.47 | 163226.38 | 248918.55 | 248918.55
57328.22 | 57328.22 | 71660.55 | 71660.55 | 697558.95 | 697558.95 | 930078 | 930078
15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 77686.2 | 77686.2 | 129477 | 129477
70000 | 70000 | 70000 | 489709.58 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
2789.6 | 2789.6 | 2789.6 | 2789.6 | 57288.44 | 57288.44 | 71610.55 | 71610.55
28990 | 28990 | 28990 | 28990 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 4691.6 | 4691.6 | 4691.6 | 4691.6
5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 31975.4 | 31975.4 | 31975.4 | 31975.4
7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550
15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1029147.06
5700 | 5700 | 5700 | 5700 |  | 1029 | 1467301.1 | 1467301.1
16000 | 16000 | 16000 | 16000
6200 | 6200 | 6200 | 6200
60040.25 | 60040.25 | 60040.25 | 60040.25
30068.86 | 30068.86 | 30068.86 | 30068.86 |  |  | 158827.55
15319.86 | 15319.86 | 15319.86 | 15319.86 |  |  | 1097299.08
236075.77 | 236075.77 | 236075.77 | 236075.77
8140 | 8140 | 8140 | 8140
788878.31 | 788878.31 | 1298764.84 | 1298764.84

## Relatório de Compatibilidade
TE | Relatório de Compatibilidade para MAPA TCE 2020 4.xls
Executar em 28/01/2021 16:39
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
| Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
| Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 5 | Excel 97-2003

## Plan4
248918.55 | 248918.55 | 248918.55 | 248918.55
829076.03 | 829076.03 | 829076.03 | 829076.03
77686.2 | 77686.2 | 77686.2 | 77686.2
10000 | 10000 | 10000 | 10000
489709.58 | 489709.58 | 489709.58 | 489709.58
223644.31 | 223644.31 | 223644.31 | 223644.31
14250 | 14250 | 14250 | 14250
14000 | 14000 | 14000 | 14000
114596.88 | 114596.88 | 114596.88 | 114596.88
15000 | 15000 | 15000 | 15000
489709.58 | 489709.58 | 489709.58 | 489709.58
2789.6 | 2789.6 | 2789.6 | 2789.6
28990 | 28990 | 28990 | 28990
8410 | 8410 | 8410 | 8410
5700 | 5700 | 5700 | 5700
7500 | 7500 | 7500 | 7500
18150 | 18150 | 18150 | 18150
15000 | 15000 | 15000 | 15000
5700 | 5700 | 5700 | 5700
16000 | 16000 | 16000 | 16000
105502.33 | 105502.33 | 105502.33 | 105502.33
27613.98 | 27613.98 | 27613.98 | 27613.98
8140 | 8140 | 8140 | 8140
19058.86 | 19058.86 | 19058.86 | 19058.86
8260 | 8260 | 8260 | 8260
67029.04 | 67029.04 | 67029.04 | 67029.04
7823.59 | 7823.59 | 7823.59 | 7823.59
925926 | 925926 | 925926 | 925926
71143 | 71143 | 71143 | 71143
30068.42 | 30068.42 | 30068.42 | 30068.42
15319.86 | 15319.86 | 15319.86 | 15319.86
26321.05 | 26321.05 | 26321.05 | 26321.05
156111.11 | 156111.11 | 156111.11 | 156111.11
96575.7 | 96575.7 | 96575.7 | 96575.7
66115.02 | 66115.02 | 66115.02 | 66115.02
16053.5 | 16053.5 | 16053.5 | 16053.5
7001.08 | 7001.08 | 7001.08 | 7001.08
189274.18 | 189274.18 | 189274.18 | 189274.18
36000 | 36000 | 36000 | 36000
17000 | 17000 | 17000 | 17000
4531167.45 | 4531167.45 | 4531167.45 | 4531167.45